**第一次迭代计划**

　　　　　　　　　　　　　制定日期：2020/9/10

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组号 | 第3组 | 项目名称 | --云作业平台 |
| 迭代名称 | 第一个迭代“界面原型迭代” | 计划起止日期 | 2020.09.11 ~ 2020.10.05 |
| 任务、进度安排和人员分配：   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | No | 任务 | 起止日期 | 人员 | |  | 调研需求 | 9.11 – 9.13 | 刘慎恒 | |  | 初步分析、定义需求，完成use-case模型 | 9.11 – 9.13 | 张澳 | |  | 学习界面设计工具的使用 | 9.11 – 9.15 | 邓诗羿、蓝浩宁 | |  | 进一步分析具体需求、功能，完善功能流程，确定主要的use-case用例规约 | 9.13 – 9.15 | 全体成员 | |  | 根据对需求的调研、分析和定义完成《vision文档》 | 9.15 – 9.28 | 程可、刘慎恒、张澳 | |  | 选择开发语言、开发框架 | 9.13 – 9.15 | 后端：程可、刘慎恒、张澳  前端：邓诗羿、蓝浩宁 | |  | 学习新技术 | 9.15 – 10.5 | 后端：程可、刘慎恒、张澳  前端：邓诗羿、蓝浩宁 | |  | 设计界面并且实现界面原型 | 9.15 – 9.28 | 邓诗羿、蓝浩宁 | |  | 小组内部评审和改进需求文档和界面原型 | 9.28 – 10.01 | 全体成员 | |  | 编写《迭代评估报告》 | 10.01 – 10.05 | 全体成员 | | | | |
| 预期成果：  1. 完成了需求调研、同类型产品市场调研  2. 基本确定了本项目的需求及预期想要实现的功能  3. 基本确定了开发本项目所需的技术栈，并全体成员都对自己所负责的部分所需技术有了进一步了解  4. 完成了界面原型设计  5. 完成了《迭代评估报告》的编写 | | | |
| 主要的风险和应对方案：  1. 风险：需求、功能、流程设定不正确所带来的风险  应对方案：紧贴项目要求确定本项目的需求  2. 风险：使用专业软件设计前端原型的技术风险  应对方案：尽早开始学习，多借鉴技术博客  3. 风险：搭建开发环境的技术风险  应对方案：尽早开始学习，多借鉴技术博客 | | | |